## Backlog
PRODUCT BACKLOG - DIVI SAS
SPRINT | TAREAS | SEMANAS
1 | CREAR DOCUMENTO CON REQUEIMIENTO | 1 SEMANA
1 | CREAR DOCUMENTO PRODUCT BACKLOG
1 | CREAR DOCUMENTO SPRINT BACKLOG
1 | CREAR TABLERO DE CONTROL CON TODAS LAS ACTIVIDADES
1 | CREAR REPOSITORIO
1 | CREAR DIAGRAMA DE CLASES
1 | CREAR MODELO ENTIDAD RELACIÓN
1 | DISEÑO PRELIMINAR DE LA PÁGINA
2 | CREAR BASE DE DATOS EN MYSQL | 1 SEMANA
2 | CREAR FORMULARIO DE ACCESO DE USUARIO HTML
2 | CREAR FORMULARIO DE INGRESO DE VEHICULOS EN HTML
2 | CREAR FORMULARIO DE ACTUALIZAR VEHICULOS EN HTML
2 | CREAR FORMULARIO DE PRESTAMO DE VEHICULO EN HTML
2 | CREAR FORMULARIO DE DEVOLUCIÓN DE VEHICULO EN HTML
3 | ESTILIZAR FORMULARIO DE ACCESO DE USUARIO EN CSS | 1 SEMANA
3 | ESTILIZAR FORMULARIO DE INGRESO DE VEHICULOS EN CSS
3 | ESTILIZAR FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN EN CSS
3 | ESTILIZAR FORMULARIO DE ALQUILER DE VEHICULOS EN CSS
3 | ESTILIZAR FORMULARIO DE DEVOLUCIÓN DE VEHICULOS EN CSS
3 | DISEÑAR TRANSICIONES ENTRE FORMULARIOS
4 | GENERAR CÓDIGO EN JAVASCRIPT DEL FORMULARIO DE ACCESO DE USUARIO | 2 SEMANAS
4 | GENERAR CÓDIGO EN JAVASCRIPT DEL FORMULARIO DE INGRESO DE VEHICULOS
4 | GENERAR CÓDIGO EN JAVASCRIPT DEL FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE VEHICULOS
4 | GENERAR CÓDIGO EN JAVASCRIPT DEL FORMULARIO DE ALQUILER DE VEHICULOS
4 | GENERAR CÓDIGO EN JAVASCRIPT DEL FORMULARIO DE DEVOLUCIÓN DE VEHICULOS
4 | PROGRAMAR CÓDIGO PARA GUARDAR INFORMACIÓN DE USUARIO EN LA BASE DE DATOS
4 | PROGRAMAR CÓDIGO PARA GUARDAR INFORMACIÓN DE VEHICULOS EN LA BASE DE DATOS
4 | PROGRAMAR CÓDIGO PARA ACTUALIZAR INFORMACIÓN DE VEHICULOS EN LA BASE DE DATOS
4 | PROGRAMAR CÓDIGO PARA ACTUALIZAR INFORMACIÓN DE DEVOLUCIÓN Y CLIENTE EN LA BASE DE DATOS
5 | ADICIONAR FRAMEWORK AL FORMULARIO DE ACCESO DE USUARIO | 2 SEMANAS
5 | ADICIONAR FRAMEWORK AL FORMULARIO DE INGRESO DE VEHICULO
5 | ADICIONAR FRAMEWORK AL FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE VEHICULO
5 | ADICIONAR FRAMEWORK AL FORMULARIO DE ALQUILER DE VEHICULO
5 | ADICIONAR FRAMEWORK AL FORMULARIO DE DEVOLICIÓN DE VEHICULO
5 | SUBIR EL PROYECTO A UN SERVIDOR WEB
5 | REALIZAR TEST DEL PROYECTO WEB

## Sprint 1
SPRINT 1
TAREA | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | ESTADO
CREAR DOCUMENTO CON REQUEIMIENTO | ELIZABETH | 2021-08-31 | 2021-09-04 | TERMINADO
CREAR DOCUMENTO PRODUCT BACKLOG | MAYCOL | 2021-08-31 | 2021-09-04 | TERMINADO
CREAR DOCUMENTO SPRINT BACKLOG | MAYCOL | 2021-08-31 | 2021-09-04 | TERMINADO
CREAR TABLERO DE CONTROL CON TODAS LAS ACTIVIDADES | NICOLAS | 2021-08-31 | 2021-09-10 | TERMINADO
CREAR REPOSITORIO | ELIZABETH | 2021-08-31 | 2021-09-02 | TERMINADO
CREAR DIAGRAMA DE CLASES | SEBASTIAN/NICOLAS | 2021-08-31 | 2021-09-04 | TERMINADO
CREAR MODELO ENTIDAD RELACIÓN | ELIZABETH/NICOLAS | 2021-08-31 | 2021-09-04 | TERMINADO
DISEÑO PRELIMINAR DE LA PÁGINA | ROY/MAYCOL | 2021-08-31 | 2021-09-05 | TERMINADO

## Sprint 2
SPRINT 2
TAREA | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | ESTADO
CREAR BASE DE DATOS EN MYSQL | ELIZABETH | 2021-09-06 | 2021-09-18 | TERMINADO
CREAR FORMULARIO DE ACCESO DE USUARIO HTML | ELIZABETH | 2021-09-06 | 2021-09-18 | TERMINADO
CREAR FORMULARIO DE INGRESO DE VEHICULOS EN HTML | ROY | 2021-09-06 | 2021-09-18 | EN PROGRESO
CREAR FORMULARIO DE ACTUALIZAR VEHICULOS EN HTML | SEBASTIAN | 2021-09-06 | 2021-09-18 | TERMINADO
CREAR FORMULARIO DE PRESTAMO DE VEHICULO EN HTML | MAYCOL | 2021-09-06 | 2021-09-18 | EN PROGRESO
CREAR FORMULARIO DE DEVOLUCIÓN DE VEHICULO EN HTML | NICOLAS | 2021-09-06 | 2021-09-18 | EN PROGRESO

## Sprint 3
SPRINT 3
TAREA | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | ESTADO
ESTILIZAR FORMULARIO DE ACCESO DE USUARIO EN CSS | NICOLAS | 2021-09-13 | 2021-09-18 | PENDIENTE
ESTILIZAR FORMULARIO DE INGRESO DE VEHICULOS EN CSS | ROY | 2021-09-13 | 2021-09-18 | PENDIENTE
ESTILIZAR FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN EN CSS | SEBASTIAN | 2021-09-13 | 2021-09-18 | EN PROGRESO
ESTILIZAR FORMULARIO DE ALQUILER DE VEHICULOS EN CSS | MAYCOL | 2021-09-13 | 2021-09-18 | PENDIENTE
ESTILIZAR FORMULARIO DE DEVOLUCIÓN DE VEHICULOS EN CSS | ELIZABETH | 2021-09-13 | 2021-09-18 | PENDIENTE
DISEÑAR TRANSICIONES ENTRE FORMULARIOS | MAYCOL | 2021-09-13 | 2021-09-21 | PENDIENTE

## Sprint 4
SPRINT 4
TAREA | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | ESTADO
GENERAR CÓDIGO EN JAVASCRIPT DEL FORMULARIO DE ACCESO DE USUARIO | NICOLAS | 2021-09-20 | 2021-09-27 | PENDIENTE
GENERAR CÓDIGO EN JAVASCRIPT DEL FORMULARIO DE INGRESO DE VEHICULOS | ROY | 2021-09-20 | 2021-09-27 | PENDIENTE
GENERAR CÓDIGO EN JAVASCRIPT DEL FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE VEHICULOS | SEBASTIAN | 2021-09-20 | 2021-09-27 | PENDIENTE
GENERAR CÓDIGO EN JAVASCRIPT DEL FORMULARIO DE ALQUILER DE VEHICULOS | MAYCOL | 2021-09-20 | 2021-09-27 | PENDIENTE
GENERAR CÓDIGO EN JAVASCRIPT DEL FORMULARIO DE DEVOLUCIÓN DE VEHICULOS | ELIZABETH | 2021-09-20 | 2021-09-27 | PENDIENTE
PROGRAMAR CÓDIGO PARA GUARDAR INFORMACIÓN DE USUARIO EN LA BASE DE DATOS | ROY | 2021-09-27 | 2021-10-02 | PENDIENTE
PROGRAMAR CÓDIGO PARA GUARDAR INFORMACIÓN DE VEHICULOS EN LA BASE DE DATOS | SEBASTIAN | 2021-09-27 | 2021-10-02 | PENDIENTE
PROGRAMAR CÓDIGO PARA ACTUALIZAR INFORMACIÓN DE VEHICULOS EN LA BASE DE DATOS | MAYCOL | 2021-09-27 | 2021-10-02 | PENDIENTE
PROGRAMAR CÓDIGO PARA ACTUALIZAR INFORMACIÓN DE DEVOLUCIÓN Y CLIENTE EN LA BASE DE DATOS | ELIZABETH | 2021-09-27 | 2021-10-02 | PENDIENTE

## Sprint 5
SPRINT 5
TAREA | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | ESTADO
ADICIONAR FRAMEWORK AL FORMULARIO DE ACCESO DE USUARIO | NICOLAS | 2021-09-04 | 2021-09-07 | PENDIENTE
ADICIONAR FRAMEWORK AL FORMULARIO DE INGRESO DE VEHICULO | ROY | 2021-09-04 | 2021-09-07 | PENDIENTE
ADICIONAR FRAMEWORK AL FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE VEHICULO | SEBASTIAN | 2021-09-04 | 2021-09-07 | PENDIENTE
ADICIONAR FRAMEWORK AL FORMULARIO DE ALQUILER DE VEHICULO | MAYCOL | 2021-09-04 | 2021-09-07 | PENDIENTE
ADICIONAR FRAMEWORK AL FORMULARIO DE DEVOLICIÓN DE VEHICULO | ELIZABETH | 2021-09-04 | 2021-09-07 | PENDIENTE
SUBIR EL PROYECTO A UN SERVIDOR WEB | ELIZABETH | 2021-09-07 | 2021-10-08 | PENDIENTE
REALIZAR TEST DEL PROYECTO WEB | NICOLAS | 2021-09-08 | 2021-10-10 | PENDIENTE